## Sheet1
ประเภท | โครงการ | โรงงาน | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | ประโยชน์ที่ได้รับ | %IRR/NPV/PB | %ความคืบหน้า | IO
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต | เครื่อง Auto-titration | DC | 350000 | •เพื่อใช้ในการไตเตรตหาความเป็นกรดในผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและ ผลิตภัณฑ์สุดท้าย | •ลดจำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ลง 22,275 ตัวอย่าง/ปี ทำให้ลดค่าสารเคมีลง 200,660 บาท/ปี •ลด %Error ในการวิเคราะห์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานจาก 3% เหลือ 0.5% | 39% / 0.77 MB / 3Y | 5 | 250010001146
งบสิ่งแวดล้อม | ระบบสูบน้ำใต้ดินของบ่อบำบัดน้ำเสีย | DC | 460000 | •รักษาระดับน้ำใต้ดิน ลดความเสี่ยงแผ่น HDPE ฉีกขาด | •ลดการสะสมของน้ำใต้ดิน และลดการเกิดแก๊สใต้แผ่น HDPE •ลดความเสี่ยงแผ่น HDPE ฉีกขาด ทำให้น้ำเสียผสมกับน้ำใต้ดินปนเปื้อนส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม |  | 20 | 250020000853
งบลงทุนทั่วไป | ปรับปรุงท่อแอลกอฮอล์ให้สามารถจ่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ | DC | 130000 | •เดินท่อแอลกอฮอล์แยกสำหรับจ่ายขายออกต่างประเทศ | •ลดความเสี่ยงการปนน้ำมันเบนซินที่ใช้ผสมในการโหลดขายภายในประเทศและภายนอกประเทศ |  | 35 | 250020000854
งบลงทุนทั่วไป | STAAD.Pro Software License | DC | 300000 | •เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างงานวิศวกรรมโยธา | •เพื่อลดค่าใช้จ่ายกรณีต้องจ้างภายนอกออกแบบประมาณ 2% ของมูลค่างาน เช่น อ้างอิงปี 2568 จำนวน 6 โครงการ สามารถลดได้ 312,000 บาท | 64% / 1.28 MB / 2Y | 0 | 250010001147
งบลงทุนทั่วไป | เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบ Thermoscan | DC | 20000 | •เพื่อใช้ใช้ตรวจสอบความร้อนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า | •ตรวจสอบความร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดโอกาสการเกิด Downtime จากอุปกรณ์ไฟฟ้า |  | 100 | 250010001148
งบลงทุนทั่วไป | เครื่อง Laminar Flow (ซื้อทดแทน) | DC | 160000 | •เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ในกระบวนการผลิต | •การวิเคราะห์เชื้อปนเปื้อน ไม่มีผลผิดพลาด จากเครื่องมือที่สอบเทียบไม่ผ่าน •เพื่อให้วิธีการตรวจสอบเชื้อเป็นไปตามมาตรฐาน GHPs |  | 0 | 250010001149
งบด้านความปลอดภัยเพื่อดำเนินตามกฎหมาย | Automatic Sprinkler System | DC | 1490000 | •ลดความเสียหาย,ป้องกันอันตรายต่อพนักงานเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือระเบิด และสอดคล้องตามกฎหมาย | •ปฏิบัติตามกฎหมายและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว •เพื่อให้ระบบดับเพลิงรอบถังจัดเก็บเอทานอลสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้/ระเบิด ลดความเสียหาย และ อันตรายต่อพนักงาน |  | 5 | 250020000855
งบด้านความปลอดภัยเพื่อดำเนินตามกฎหมาย | ระบบป้องกันฟ้าผ่า | DC | 400000 | •เพื่อปรับปรุงระบบล่อฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน | •ได้ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล |  | 10 | 250020000856
| พัดลมระบายอากาศห้องผสมสารเคมีและห้องแลป | DC | 250000 |  |  |  |  | 250020000790
งบสิ่งแวดล้อม | ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติบ่อบำบัดน้ำทิ้ง | KN | 1200000 | •สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรการ EIA และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | •เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย •สามารถปรับปรุงกระบวนการบำบัดให้เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้การปล่อยน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด |  | 15 | 253020000063
งบด้านความปลอดภัยเพื่อดำเนินตามกฎหมาย | Automatic Sprinkler System | KN | 1430000 | •ลดความเสียหาย,ป้องกันอันตรายต่อพนักงานเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือระเบิด และสอดคล้องตามกฎหมาย | •ปฏิบัติตามกฎหมายและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว •เพื่อให้ระบบดับเพลิงรอบถังจัดเก็บเอทานอลสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้/ระเบิด ลดความเสียหาย และ อันตรายต่อพนักงาน |  | 0 | 253020000064
งบด้านความปลอดภัยเพื่อดำเนินตามกฎหมาย | ระบบป้องกันฟ้าผ่า | KN | 450000 | •เพื่อปรับปรุงระบบล่อฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน | •ได้ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล |  | 0 | 253020000064
งบด้านความปลอดภัยเพื่อดำเนินตามกฎหมาย | Automatic Sprinkler System | KS | 920000 | •ลดความเสียหาย,ป้องกันอันตรายต่อพนักงานเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือระเบิด และสอดคล้องตามกฎหมาย | •ปฏิบัติตามกฎหมายและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว •เพื่อให้ระบบดับเพลิงรอบถังจัดเก็บเอทานอลสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้/ระเบิด ลดความเสียหาย และ อันตรายต่อพนักงาน |  | 0 | 250020000863
งบด้านความปลอดภัยเพื่อดำเนินตามกฎหมาย | ระบบป้องกันฟ้าผ่า | KS | 945000 | •เพื่อปรับปรุงระบบล่อฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน | •ได้ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล |  | 0 | 250020000864
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต | Vibration Sensor Monitoring | PK | 100000 | •เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือวัด และ AI ช่วยวิเคราะห์ | •ลดความเสี่ยงจากการเสียหายฉับพลันของอุปกรณ์ •เปลี่ยนจากการซ่อมแบบแก้ไข (Reactive Maintenance) เป็นการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) | 24% / 0.05 MB / 5Y | 5 | 250010001150
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต | งานติดตั้งฉนวนกันความร้อนถัง CIP , ตะกอน CIP | PK | 370000 | •ลดปริมาณการใช้พลังงานไอน้ำในการเก็บรักษาความร้อน | •ลดพลังงานไอน้ำทีสูญเสียผ่านผิวถังได้ 0.2 Ton/h •ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไอน้ำได้ 219,000 บาท/ปี | 58% / 0.83 MB / 2Y | 10 | 250020000857
งบสิ่งแวดล้อม | Biogas Flare | PK | 2255000 | •เผาก๊าซก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ เพื่อลดมลพิษ | •เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน •ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเผาก๊าซมีเทนและก๊าซพิษอื่น ๆ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารพิษสู่บรรยากาศ |  | 5 | 250020000858
งบสิ่งแวดล้อม | ห้องจัดเก็บขยะอุตสาหกรรม | PK | 110000 | •ลดความเสี่ยง และ ป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ | •เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ •เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการการจัดเก็บขยะอุตสาหกรรม |  | 5 | 250020000859
งบลงทุนทั่วไป | งานติดตั้งหม้อแปลง 11 KV ขนาด 250 KVA และงานขยายเขตสายส่งแรงสูงบ่อโมลาส | PK | 1000000 | •ลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมรับ-จ่ายโมลาส | •ลดค่าค่าไฟลดลงได้ ปีละ 0.3 ลบ. (ส่วนต่าง 1.65 B/kWh) | 33% / 0.33 MB / 3Y | 5 | 250020000860
งบลงทุนทั่วไป | เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม (32 ลิตร) | PK | 28000 | •เพื่อใช้ทำความสะอาดห้อง Packing SBT | •ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจากไม้กวาดที่ใช้ทำความสะอาด •สามารถลดเวลาในการทำความสะอาด และทำความสะอาดได้ทั่วถึงทุกจุดอับต่างๆ |  | 15 | 250010001151
งบลงทุนทั่วไป | Air Dryer (ซื้อทดแทน) | PK | 140000 | •เพื่อลดความชื้นของลมในระบบ Instrument | •ลดความชื้นของลมในระบบ และโอกาสการเกิด Downtime จาก Control Valve |  | 50 | 250010001152
งบลงทุนทั่วไป | เครื่องมือวัด Thermoscan | PK | 20000 | •เพื่อใช้ตรวจสอบความร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้า | •ตรวจสอบความร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดโอกาสการเกิด Downtime จากอุปกรณ์ไฟฟ้า |  | 100 | 250010001153
งบลงทุนทั่วไป | เครื่องทดสอบแรงดันระบบ Hydraulic | PK | 80000 | •เพื่อใช้ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัด | •มีเครื่องมือ Master สำหรับทวนสอบตรวจสอบเครื่องมือวัดได้เมื่อพบความผิดปกติ •ลดค่าใช้จ่ายในการส่งเครื่องมือวัดไปทำการสอบเทียบ 100,000 บาท/ปี | 70% / 0.23 MB / 2Y | 50 | 250010001154
งบลงทุนทั่วไป | รอกไฟฟ้าขนาด 1 ตัน | PK | 20000 | •เพื่อใช้ทุ่นแรงสำหรับยกของหนักบริเวณพื้นที่ซ่อม | •เพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงาน |  | 5 | 250010001155
งบด้านความปลอดภัยเพื่อดำเนินตามกฎหมาย | Automatic Sprinkler System | PK | 982000 | •ลดความเสียหาย,ป้องกันอันตรายต่อพนักงานเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือระเบิด และสอดคล้องตามกฎหมาย | •ปฏิบัติตามกฎหมายและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว •เพื่อให้ระบบดับเพลิงรอบถังจัดเก็บเอทานอลสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้/ระเบิด ลดความเสียหาย และ อันตรายต่อพนักงาน |  | 5 | 250020000861
งบด้านความปลอดภัยเพื่อดำเนินตามกฎหมาย | ระบบป้องกันฟ้าผ่า | PK | 370000 | •เพื่อปรับปรุงระบบล่อฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน | •ได้ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล |  | 5 | 250020000862
| งานสร้างอาคารพยาบาล SHE และสรรพสามิต | MCE | 2855104.32 |  |  |  | 97 | 251020000376 251020000419
| งานระบบท่อดับเพลิง Auto Sprinkler ถังจัดเก็บเอทานอลเพิ่มเติม | MCE | 2610000 |  |  |  | 87 | 251020000329
| ต่อเติมอาคารโรงคัดแยกขยะสำหรับจัดเก็บถังน้ำมัน | MCE | 3496000 |  |  |  | 25 | 251020000406
| ถังบรรจุโฟมดับเพลิงพร้อม Bund Wall และอุปกรณ์ดับเพลิง | MCE | 600000 |  |  |  | 100 | 251020000407
| ปรับรอบหม้อกรองอัตโนมัติตามระดับโคลน(AI) | MCE | 640000 |  |  |  | 91 | 251020000420
| Breather Valve (PSV411 & PSV412) | MCE | 650000 |  |  |  | 5 | 251020000461
| Multifunction Calibrator | MCE | 120000 |  |  |  | 100 | 251010000713
| เครื่อง pH Meter & Electrode for Ethanol samples | MCE | 222200 |  |  |  | 5 | 251010000714
| ติดตั้ง Inverter Boiler Feed Pump (BFP) 300 kW | MCE | 900000 |  |  |  | 5 | 251020000462
| รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับตัดหญ้า | MCE | 278500 |  |  |  | 0 | 251010000715
| ปรับปรุงห้องทำงานอาคารศูนย์วิศวกรรมชั้น 2 | MCE | 225000 |  |  |  | 0 | 251020000463
| ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานชั้น 2 (กั้นห้องHR) | MCE | 85000 |  |  |  | 0 | 251020000464